## Risques
Programme gestion des risques
APPRECIATION DE RISQUE | [17 empty] | TRAITEMENT DE RISQUE
Menaces | Origine | Actifs concernés | REF | Propriétaire de risque | Scénarios de risque | Vulnérabilités | Mesures existantes | Besoin de sécurité |  |  | Impact |  |  |  | Probabilité | Gravité | Niveau de risque résiduel | Option de traitement du risque | Actions de traitement | Besoin de sécurité | Probabilité | Gravité | Niveau de risque cible | Option de traitement du risque après
[8 empty] | D | I | C | Organisationnel | Juridique et réglementaire | Image | Financier
Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E |  | PHY-9 | IT Manager | Endommagement de matériels ou de supports suite à un contact avec des matières non appropriées lors d'un transport ou de l'installation de matériel | Négligence des consignes de constructeur |  | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Réduire | Formation renforcée sur les consignes de constructeur, audit régulier des pratiques de transport et d'installation | 4 | 1 | 2 | 8 | Accepter
2-Evènements naturels (NAT)
Phénomène climatique (Extrême chaleur, froid, humidité, vent, sécheresse) | E | Matériel | NAT-1 | IT Manager | Surchauffe en salle machine suite à une augementation de température affectant les équipements | Sensibilité aux variations de température | Redondance de la climatisation Un détecteur de température est installé à l'extérieur de salle serveur et salle réseau | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Réduire | Ajouter des systèmes de refroidissement supplémentaires. Mettre en place des alarmes de température plus sensibles. Maintenance régulière des systèmes de climatisation | 4 | 1 | 2 | 8 | Accepter