## Risques
Programme gestion des risques
APPRECIATION DE RISQUE | [17 empty] | TRAITEMENT DE RISQUE
Menaces | Origine | Actifs concernés | REF | Propriétaire de risque | Scénarios de risque | Vulnérabilités | Mesures existantes | Besoin de sécurité |  |  | Impact |  |  |  | Probabilité | Gravité | Niveau de risque résiduel | Option de traitement du risque | Actions de traitement | Besoin de sécurité | Probabilité | Gravité | Niveau de risque cible | Option de traitement du risque après
[8 empty] | D | I | C | Organisationnel | Juridique et réglementaire | Image | Financier
1-Sinistres physiques (PHY)
|  |  | Incendie (foudre, court circuit, matériel inflammable, surchauffe, Propagation de l'incendie en provenance des bâtiments adjacents) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-1 | IT Manager | Incendie dans le bâtiment principal, entrainant l'indisponibilité de site et l'interruption des opérations administratives, commerciales et métier | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | Accepter | Accepter | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | Incendie (foudre, court circuit, matériel inflammable, surchauffe, Propagation de l'incendie en provenance des bâtiments adjacents) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-2 | IT Manager | Blessures ou décès d'employés | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | Accepter | Accepter | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Dégât des eaux (Fuite des équipements de climatisation, fuite d'une canalisation, montée du niveau d'eau, …) | A, D, E | Site, Matériel, Réseau, Document | PHY-3 | IT Manager | Fuite d'eau des systèmes de plomberie internes affectant la disponibilité des serveurs et les équipements réseau et des documents | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | Accepter | Traiter (réduire) | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | Accident majeur (explosion de sites à proximité, attaque terroriste, Accident, Crash, Vandalisme/sabotage, ...) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-4 | IT Manager | Attentats terroristes causant des blessures ou décès d'employés, l'indisponibilité des locaux et crach de matériel | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | Accepter | Traiter (réduire) | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | Accident majeur (explosion de sites à proximité, attaque terroriste, Accident, Crash, Vandalisme/sabotage, ...) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-5 | RSSI | Restrictions d'accès gouvernementales aux locaux en raison d'une enquête criminelle ou de sécurité nationale | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | Accepter | Accepter | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | Accident majeur (explosion de sites à proximité, attaque terroriste, Accident, Crash, Vandalisme/sabotage, ...) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-6 | RSSI | Intrusion dans les locaux de l'entreprise et Sabotage d'équipement, Vol de matériel ou de fichier confidentiel | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | Accepter | Accepter | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E | Matériel, Logiciel | PHY-7 | RSSI | Endommagement intentionnel d'équipement (Serveur, PC) par un employé malveillant | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | Accepter | Traiter (réduire) | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E | Matériel, Logiciel | PHY-8 | RSSI | Endommagement de matériels suite à une variation brusque de l'alimentation | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | Accepter | Accepter | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E | Matériel, Logiciel | PHY-9 | IT Manager | Endommagement de matériels ou de supports suite à un contact avec des matières non appropriées lors d'un transport ou de l'installation de matériel | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | Accepter | Traiter (réduire) | 1 | 1 | 4 | 4
[8 empty] | Surchauffe en salle machine suite à une augementation de température affectant les équipements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Accepter |  | 0 | 0 | 0 | 1
2-TEST 2
| test | test | test | E | Matériel | NAT-12 | IT Manager |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Accepter | Accepter | 1 | 1 | 1 | 1