## Feuil1
Programme gestion des risques
APPRECIATION DE RISQUE | [17 empty] | TRAITEMENT DE RISQUE
Menaces | Origine | Actifs concernés | REF | Propriétaire de risque | Scénarios de risque | Vulnérabilités | Mesures existantes | Besoin de sécurité |  |  | Impact |  |  |  | Probabilité | Gravité | Niveau de risque résiduel | Option de traitement du risque | Actions de traitement | Besoin de sécurité | Probabilité | Gravité | Niveau de risque cible | Option de traitement du risque après
[8 empty] | D | I | C | Organisationnel | Juridique et réglementaire | Image | Financier
1-Sinistres physiques (PHY)
| Incendie (foudre, court circuit, matériel inflammable, surchauffe, Propagation de l'incendie en provenance des bâtiments adjacents) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-1 | IT Manager | Incendie dans le bâtiment principal, entrainant l'indisponibilité de site et l'interruption des opérations administratives, commerciales et métier | Manque de maintenance preventifs des systèmes de détection d'incendie | Contact avec Casanearshore Plan d'évacuation Plan de continuité d'activité Extincteur de feu Formation des collaborateurs à l'utilisation des extincteurs des tests des détecteurs et des tests d'évacuation sont régulièrement menés par le gestionnaire du site PCA sur iKoula ou Azure pour les services importants Test réguliers du PCA | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | Surveiller / Accepter avec suivi | 1) Maintenance préventive des systèmes de détection d'incendie, Mise en place d'un plan de maintenance 2) Eaboration d'une procédure de gestion des incendies | 4 | 1 | 3 | 12
| Incendie (foudre, court circuit, matériel inflammable, surchauffe, Propagation de l'incendie en provenance des bâtiments adjacents) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-2 | IT Manager | Blessures ou décès d'employés | Non-respect des consignes de sécurité par les employés | Contact avec Casanearshore Plan d'évacuation Extincteur de feu Formation des collaborateurs à l'utilisation des extincteurs des tests des détecteurs et des tests d'évacuation sont régulièrement menés par le gestionnaire du site | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | Accepter |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Dégât des eaux (Fuite des équipements de climatisation, fuite d'une canalisation, montée du niveau d'eau, …) | A, D, E | Site, Matériel, Réseau, Document | PHY-3 | IT Manager | Fuite d'eau des systèmes de plomberie internes affectant la disponibilité des serveurs et les équipements réseau et des documents | Erreurs lors de l'installation ou de la réparation des systèmes de plomberie | Intervention des tiers maîtrisée (accompagnement) Consignes de sécurité du Datacenter formalisées et affichées dans le local Le local Datacenter est doté d'un faux plancher | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Traiter (réduire) | Révision et audit des systèmes de plomberie, installation de détecteurs de fuite d'eau | 4 | 1 | 2 | 8
| Accident majeur (explosion de sites à proximité, attaque terroriste, Accident, Crash, Vandalisme/sabotage, ...) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-4 | IT Manager | Attentats terroristes causant des blessures ou décès d'employés, l'indisponibilité des locaux et crach de matériel | Insuffisance des mesures de sécurité physiques | Agent de sécurité Accès par badge Caméra de surveillance | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Traiter (réduire) | Renforcement des mesures de sécurité physiques, ajout de personnel de sécurité, simulation d'attaques | 4 | 1 | 2 | 8
| Accident majeur (explosion de sites à proximité, attaque terroriste, Accident, Crash, Vandalisme/sabotage, ...) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-5 | RSSI | Restrictions d'accès gouvernementales aux locaux en raison d'une enquête criminelle ou de sécurité nationale | Insuffisance des mesures de sécurité physiques | PCA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | Surveiller / Accepter avec suivi | Coordination étroite avec les autorités pour des mesures de sécurité accrues, mise à jour régulière du PCA | 3 | 1 | 2 | 6
| Accident majeur (explosion de sites à proximité, attaque terroriste, Accident, Crash, Vandalisme/sabotage, ...) | A, D, E | Site, Matériel, Logiciel, Personnel, Document | PHY-6 | RSSI | Intrusion dans les locaux de l'entreprise et Sabotage d'équipement, Vol de matériel ou de fichier confidentiel | Insuffisance des mesures de sécurité physiques | Agent de sécurité Accès par badge Caméra de surveillance Les collaborateurs emportent leurs ordinateurs portables en dehors des heures de travail | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | Traiter (réduire) | Amélioration des systèmes de sécurité physiques, renforcement des procédures d'accès, formation des collaborateurs | 4 | 1 | 2 | 8
| Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E | Matériel, Logiciel | PHY-7 | RSSI | Endommagement intentionnel d'équipement (Serveur, PC) par un employé malveillant | Absence de matériel backup | Accès restreint aux salles serveurs aux personnes autorisées. Backup de donnée sur OneDrive et | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Traiter (réduire) | Mise en place de matériel de backup supplémentaire, renforcement des contrôles d'accès | 4 | 1 | 2 | 8
| Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E | Matériel, Logiciel | PHY-8 | RSSI | Endommagement de matériels suite à une variation brusque de l'alimentation | Absence ou Dysfonctionnement de Stabilisateur de tension | Contact avec Casanearshore Stabilisateur de tension | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | Traiter (réduire) | Installation de stabilisateurs de tension supplémentaires, maintenance régulière des équipements électriques | 4 | 1 | 2 | 8
| Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E | Matériel, Logiciel | PHY-9 | IT Manager | Endommagement de matériels ou de supports suite à un contact avec des matières non appropriées lors d'un transport ou de l'installation de matériel | Négligence des consignes de constructeur |  | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Traiter (réduire) | Formation renforcée sur les consignes de constructeur, audit régulier des pratiques de transport et d'installation | 4 | 1 | 2 | 8
3-TEST
| Phénomène climatique (Extrême chaleur, froid, humidité, vent, sécheresse) | E | Matériel | NAT-1 | IT Manager | Surchauffe en salle machine suite à une augementation de température affectant les équipements | Sensibilité aux variations de température | Redondance de la climatisation Un détecteur de température est installé à l'extérieur de salle serveur et salle réseau | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Traiter (réduire) | Ajouter des systèmes de refroidissement supplémentaires. Mettre en place des alarmes de température plus sensibles. Maintenance régulière des systèmes de climatisation | 4 | 1 | 2 | 8
| Phénomène climatique (Extrême chaleur, froid, humidité, vent, sécheresse) | E | Matériel | NAT-23 | IT Manager | Surchauffe en salle machine suite à une augementation de température affectant les équipements | Sensibilité aux variations de température |  | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Traiter (réduire) | Ajouter des systèmes de refroidissement supplémentaires. Mettre en place des alarmes de température plus sensibles. Maintenance régulière des systèmes de climatisation | 4 | 1 | 2 | 8