## Risques
Programme gestion des risques
APPRECIATION DE RISQUE | [17 empty] | TRAITEMENT DE RISQUE
Menaces | Origine | Actifs concernés | REF | Propriétaire de risque | Scénarios de risque | Vulnérabilités | Mesures existantes | Besoin de sécurité |  |  | Impact |  |  |  | Probabilité | Gravité | Niveau de risque résiduel | Option de traitement du risque | Actions de traitement | Besoin de sécurité | Probabilité | Gravité | Niveau de risque cible | Option de traitement du risque après
[8 empty] | D | I | C | Organisationnel | Juridique et réglementaire | Image | Financier
|  |  | PHY-5 | RSSI | Restrictions d'accès gouvernementales aux locaux en raison d'une enquête criminelle ou de sécurité nationale | Insuffisance des mesures de sécurité physiques | PCA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | Réduire | Coordination étroite avec les autorités pour des mesures de sécurité accrues, mise à jour régulière du PCA | 3 | 1 | 2 | 6 | Accepter
|  |  | PHY-6 | RSSI | Intrusion dans les locaux de l'entreprise et Sabotage d'équipement, Vol de matériel ou de fichier confidentiel | Insuffisance des mesures de sécurité physiques | Agent de sécurité Accès par badge Caméra de surveillance Les collaborateurs emportent leurs ordinateurs portables en dehors des heures de travail | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | Réduire | Amélioration des systèmes de sécurité physiques, renforcement des procédures d'accès, formation des collaborateurs | 4 | 1 | 2 | 8 | Accepter
Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E | Matériel, Logiciel | PHY-7 | RSSI | Endommagement intentionnel d'équipement (Serveur, PC) par un employé malveillant | Absence de matériel backup | Accès restreint aux salles serveurs aux personnes autorisées. Backup de donnée sur OneDrive et | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Réduire | Mise en place de matériel de backup supplémentaire, renforcement des contrôles d'accès | 4 | 1 | 2 | 8 | Accepter
Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E |  | PHY-8 | RSSI | Endommagement de matériels suite à une variation brusque de l'alimentation | Absence ou Dysfonctionnement de Stabilisateur de tension | Contact avec Casanearshore Stabilisateur de tension | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | Réduire | Installation de stabilisateurs de tension supplémentaires, maintenance régulière des équipements électriques | 4 | 1 | 2 | 8 | Accepter
Destruction de matériel ou de support (Négligence commise lors du transport du matériel, choc physique, variation de l'alimentation, matières inappropriées, défaut d'entretien ou d'utilisation,…) | A, D, E |  | PHY-9 | IT Manager | Endommagement de matériels ou de supports suite à un contact avec des matières non appropriées lors d'un transport ou de l'installation de matériel | Négligence des consignes de constructeur |  | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Réduire | Formation renforcée sur les consignes de constructeur, audit régulier des pratiques de transport et d'installation | 4 | 1 | 2 | 8 | Accepter
2-Evènements naturels (NAT)
Phénomène climatique (Extrême chaleur, froid, humidité, vent, sécheresse) | E | Matériel | NAT-1 | IT Manager | Surchauffe en salle machine suite à une augementation de température affectant les équipements | Sensibilité aux variations de température | Redondance de la climatisation Un détecteur de température est installé à l'extérieur de salle serveur et salle réseau | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | Réduire | Ajouter des systèmes de refroidissement supplémentaires. Mettre en place des alarmes de température plus sensibles. Maintenance régulière des systèmes de climatisation | 4 | 1 | 2 | 8 | Accepter